## Sheet1
武汉大学经济管理学院无线网络覆盖施工进度表
序号 | 层号 | 任务名称 | 持续时间 | 2017-03-20 | [11 empty] | 2017-04-01
|  |  |  | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
1 | 5层 | 施工阶段工程队进场：（五层） 走廊与房间间打孔，线槽线管及线缆敷设 | 1天
2 |  | 施工阶段工程队工作：（五层） 室内底盒模块面板安装，模块至AP间跳线安装及AP的安装 | 1天
3 |  | 施工阶段工程队工作：（五层） 机柜及配线架安装及打模块打标 | 0天
4 |  | 施工阶段工程队工作：（五层） 光缆及电源线敷设 | 2天
5 |  | 运行阶段:工程师交换机安装调试及无线优化 | 3天
6 | 4层 | 施工阶段工程队进场：（四层） 走廊与房间间打孔，线槽线管及线缆敷设 | 2天
7 |  | 施工阶段工程队工作：（四层） 室内底盒模块面板安装，模块至AP间跳线安装及AP的安装 | 3天
8 |  | 施工阶段工程队工作：（四层） 机柜及配线架安装及打模块打标 | 2天
9 |  | 施工阶段工程队工作：（四层） 光缆及电源线敷设 | 2天
10 |  | 运行阶段:工程师交换机安装调试及无线优化 | 3天
11 | 3层 | 施工阶段工程队进场：（三层） 走廊与房间间打孔，线槽线管及线缆敷设 | 3天
12 |  | 施工阶段工程队工作：（三层） 室内底盒模块面板安装，模块至AP间跳线安装及AP的安装 | 3天
13 |  | 施工阶段工程队工作：（三层） 机柜及配线架安装及打模块打标 | 2天
14 |  | 施工阶段工程队工作：（三层） 光缆及电源线敷设 | 3天
15 |  | 运行阶段:工程师交换机安装调试及无线优化 | 3天
16 | 2层 | 施工阶段工程队进场：（二层） 走廊与房间间打孔，线槽线管及线缆敷设 | 3天
17 |  | 施工阶段工程队工作：（二层） 室内底盒模块面板安装，模块至AP间跳线安装及AP的安装 | 3天
18 |  | 施工阶段工程队工作：（二层） 机柜及配线架安装及打模块打标 | 3天
19 |  | 施工阶段工程队工作：（二层） 光缆及电源线敷设 | 2天
20 |  | 运行阶段:工程师交换机安装调试及无线优化 | 3天
21 | 1层 | 施工阶段工程队进场：（一层） 走廊与房间间打孔，线槽线管及线缆敷设 | 3天
22 |  | 施工阶段工程队工作：（一层） 室内底盒模块面板安装，模块至AP间跳线安装及AP的安装 | 3天
23 |  | 施工阶段工程队工作：（一层） 机柜及配线架安装及打模块打标 | 2天
24 |  | 施工阶段工程队工作：（一层） 光缆及电源线敷设 | 2天
25 |  | 运行阶段:工程师交换机安装调试及无线优化 | 3天
125 |  | 预计天数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42